## Sheet1
目标 | 具体任务 | 负责人 | 预估完成时间 | 完成情况
极简demo：一张2D战斗地图 | 技能补充 | ty | 2019-11-10 | 已完成
| 场景切换逻辑 | ty | 2019-11-10 | 已完成
| 技能选择界面 | ty | 2019-11-10 | 已完成
| 连招补充 | ty | 2019-11-10 | 已完成
| 连招UI提示、成功提示、BUFF显示 | ty | 2019-11-17 | 已完成
| 改为正方形地图 | link | 2019-11-10 | 已完成
| AI选路 | link | 2019-11-10 | 已完成
| 地图设计 | link | 2019-11-10 | 已完成
| 猪脚贴图，机器人贴图 | hm | 2019-11-10 | 已完成
| 技能贴图，combo贴图 | hm | 2019-11-10 | 已完成
| 场景背景贴图和元素贴图 | hm | 2019-11-17 | 已完成
极简demo优化和完善 | AI战斗逻辑 | link | 2019-11-20 | 已完成
| 地图格子颜色 | link |  | 未完成
| 战斗镜头的跟随和优化 | link |  | 未完成
| 人物属性介绍UI界面 | ty | 2019-11-22 | 已完成
| 地图人物配置xml读取 | ty | 2019-11-27 | 已完成
| 连招的增加和优化 | ty | 2019-12-02 | 已完成
正式demo：开始界面，初始大世界，新手引导战斗，新手村，2-3场战斗关卡设计 | 初始界面UI和逻辑 |  |  | 未完成
| 初始大世界行动逻辑 |  |  | 未完成
| 初始大世界AI逻辑 |  |  | 未完成
| 新手引导逻辑 |  |  | 未完成
| 新手引导AI设计 |  |  | 未完成
| 新手引导关卡设计 |  |  | 未完成
| 新手村地图设计 |  |  | 未完成
| 初始界面背景，标题 |  |  | 未完成
| 大世界贴图建模 |  |  | 未完成
| 新手村地图 |  |  | 未完成
| 新手村AI贴图 |  |  | 未完成
| 新手引导AI贴图 |  |  | 未完成
| 文字剧情&UI |  |  | 未完成
| 对话背景&对话字体 |  |  | 未完成
| 背景音乐&技能音效&配音 |  |  | 未完成
小品级成品
存在的争议：
四边形/六边形的讨论
是否需要自身成长技能的讨论